## project
Thesis Gantt
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Actual | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | Months
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Preparation
Related Work Reading | 1 | 4 | 1 | 4 | 100% | bar: Months 1 to Months 4
PaaS and Database options | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Architecture | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Implementation
Testing tool | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Q&A application | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Proxy | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Redo Instance | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Database Instance | 3 | 3 | 3 | 3 | 100%
Manager | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Integration with PaaS | 6 | 1 | 6 | 1 | 50%
Testing
Validation (Local) | 7 | 1 | 7 | 1 | 0%
Evaluation (Cloud) | 7 | 1 | 7 | 1 | 0%
Document writting
Paper | 4 | 4 | 4 | 4 | 0%
Thesis | 7 | 2 | 7 | 2 | 0%